## ИП
1
Справка о финансировании в тыс.руб (без НДС)
Владимирская область АО "Владимирские коммунальные системы"
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,3 | Факт за год 2017 года 2,3 | Отклонения 2
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [6 empty] | тыс.руб. | %
[30 empty] | Всего | 223185.25 | 79825.42 | 2774.94 | 82110.5353 | 2285.1153 | 102.8626
[29 empty] | 1 | Собственные средства | 223185.25 | 79825.42 | 2774.94 | 82110.5353 | 2285.1153 | 102.8626
[29 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции0
[29 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | 223185.25 | 79825.42 | 2774.94 | 82110.5353 | 2285.1153 | 102.8626 | [7 empty] | Прочие собственные средства0
[29 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | За счет платы за технологическое присоединение0
[29 empty] | 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Кредиты0
[29 empty] | 2.2 | Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Займы0
[29 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие привлеченные средства0
[29 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Федеральный бюджет0
[29 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет субъекта РФ0
[29 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет муниципального образования0
[29 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 4.1 | Лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Лизинг0
[29 empty] | 4.2 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие0
Производство тепловой энергии
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,3 | Факт за год 2017 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [8 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,3 | Факт за год 2017 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [8 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | 223185.25 | 79825.42 | 2774.94 | 82110.5353 | -2285.1153
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети Военного городка от ТК-1 в/г -Т.3 в/г ул.Пушкарская -Перекопский Военный городок | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 100 | 100
[13 empty] | 1 | да | Магистальные сети [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прочие собственные средства | 21639.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети 2-ой очереди от ТК-113 до ТК-114 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 2 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Магистальные сети [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прочие собственные средства | 9683.05 | 447.46 | 0 | 1382.615 | -935.155 | 935.155 | 935.155 |  |  |  | Уточнение стоимости проектных работ по результатам сметных расчетов. | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Прочие собственные средства0
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети Октябрьского проспекта от путепровода до тк-693 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 2 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Магистальные сети [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прочие собственные средства | 38327.96 | 2292.37 | 0 | 1453.7346 | 838.6354 | -838.6354 | 838.6354 |  |  |  | Уточнение стоимости проектных работ по результатам сметных расчетов. |  | 0 | Прочие собственные средства0
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети от ТК20ю/з до ТК25ю/з | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 2 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Магистальные сети [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прочие собственные средства | 22904.25 | 1384.75 | 0 | 1285.7586 | 98.9914 | -98.9914 | 98.9914 |  |  |  | Уточнение стоимости проектных работ по результатам сметных расчетов. |  | 0 | Прочие собственные средства0
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети Военного городка от ТК- 4 В/Г до -Т. 7 В/Г ул.Мира -Перекопский Военный городок | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 100 | 100
[13 empty] | 1 | да | Магистальные сети [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прочие собственные средства | 26251.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети Военного городка от ТК 12а В/Г до ТК 536а ул. Университетская-пр-т Строителей | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 100 | 100
[13 empty] | 1 | да | Магистальные сети [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прочие собственные средства | 27080.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети 2-ой очереди по ул. Ново – Ямская от Т.128 до ТК-1ю/з | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Магистальные сети [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прочие собственные средства | 28123.72 | 28123.72 | 2774.94 | 30681.7018 | -2557.9818 | 2557.9818 |  | 2557.9818 |  |  | Увеличение стоимости материалов по результатам торгово-закупочных процедур | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Прочие собственные средства0
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети Юго-Западного р-на от ТК 8 Ю/З по пр. Ленина до ТК 12 Ю/З по ул. Разина | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Магистальные сети [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прочие собственные средства | 8650 | 8650 | 0 | 8178.1695 | 471.8305 | -471.8305 |  |  | Нецелесообразность замены существующих строительных конструкций канала для прокладки трубопроводов | 471.8305 | После вскрытия тепловой сети принято решение о дальнейшем использовании существующих каналов для прокладки тоубопроводов, находящихся в удовлетворительном состоянии. Произведен демонтаж труб из существующих бетонных лотков. Выполнен монтаж новых трубопроводов в существующие бетонные лотки |  | 0 | Прочие собственные средства0
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети Юго-Западного р-на от ТК 14 Ю/З по ул. Чапаева до ТК 26 Ю/З по ул. Василисина | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Магистальные сети [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прочие собственные средства | 12696.61 | 12696.61 | 0 | 12770.993 | -74.383 | 74.383 |  | 74.383 |  |  | Увеличение стоимости материалов по результатам торгово-закупочных процедур | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Прочие собственные средства0
10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети 2-ой очереди от ТК-116а до Т.125 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 2 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Магистальные сети [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Прочие собственные средства | 27827.97 | 26230.51 | 0 | 26357.5628 | -127.0528 | 127.0528 |  | 127.0528 |  |  | Увеличение стоимости материалов по результатам торгово-закупочных процедур | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Прочие собственные средства0
Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,3 | Факт за год 2017 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [8 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 Нарастающим итогом за год
3 В ценах отчетного года
Note on O7: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on AJ11: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on O28: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O35: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O72: Нарастающим итогом за предыдущие периоды