## ИП_2016
[15 empty] | 2 | 3 | 4 |  | 1
Справка о финансировании в тыс.руб (без НДС)
Владимирская область ОАО "Владимирские коммунальные системы"
№ п/п | Источник финансирования | [12 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2016 год 1 | Факт за 1 квартал 2016 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2016 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2016 года 2,4 | Факт за год 2016 года 2,4 | Отклонения 2
[20 empty] | тыс.руб. | %
| Всего | [12 empty] | 223185.25 | 76569.15 | 0 | 0 | 0 | 78972.76 | 2403.61 | #NAME?
1 | Собственные средства | [12 empty] | 223185.25 | 76569.15 | 0 | 0 | 0 | 78972.76 | 2403.61 | #NAME?
1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
1.1.1 | за счет платы за технологическое присоединение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
1.2 | Амортизационные отчисления | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
1.3 | Прочие собственные средства | [12 empty] | 223185.25 | 76569.15 | 0 | 0 | 0 | 78972.76 | 2403.61 | #NAME?
2 | Привлеченные средства | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2.1 | Кредиты | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2.2 | Займы | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2.3 | Прочие привлеченные средства | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | Бюджетное финансирование | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3.1 | Федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3.2 | Бюджет субъекта РФ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3.3 | Бюджет муниципального образования | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
4 | Прочие источники финансирования | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
4.1 | Лизинг | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
4.2 | Прочие | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
5 | Справочно:
5.1 | Чистая прибыль в т.ч. | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #NAME?
5.1.0
5.2 | Доход на инвестированный капитал 3 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #NAME?
5.3 | Возврат инвест. капитала (RAB) 3 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #NAME?
Производство тепловой энергии
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Внесены изменения по объектам | Источник финансирования |  | Внесены изменения по источникам финансирования | Стоимостная оценка инвестиций | [6 empty] | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений |  | Реквизиты изменений
[21 empty] | тыс.руб. | из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана) | Дата изменения | Реквизиты изменения | Ссылка на обосновывающие материалы
[14 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2016 год 1 | Факт за 1 квартал 2016 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2016 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2016 года 2,4 | Факт за год 2016 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[6 empty] | месяц | год | план | факт | [14 empty] | наименование | тыс.руб.
|  |  | Всего | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Внесены изменения по объектам | Источник финансирования |  | Внесены изменения по источникам финансирования | Стоимостная оценка инвестиций | [6 empty] | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений |  | Реквизиты изменений
[21 empty] | тыс.руб. | из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана) | Дата изменения | Реквизиты изменения | Ссылка на обосновывающие материалы
[14 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2016 год 1 | Факт за 1 квартал 2016 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2016 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2016 года 2,4 | Факт за год 2016 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[6 empty] | месяц | год | план | факт | [14 empty] | наименование | тыс.руб.
|  |  | Всего | [10 empty] | 223185.25 | 76569.15 | 0 | 0 | 0 | 78972.76 | -2403.61
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети Военного городка от ТК-1 в/г -Т.3 в/г ул.Пушкарская -Перекопский Военный городок | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Прочие собственные средства |  | 21639.49 | 21639.49 | 0 | 0 |  | 22794.28 | -1154.79 | 1154.79 |  |  | Дополнительные работы | 1154.79 | Необходимость выполнения дополнительных работ по строительству временной тепловой сети | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=0544a957-474b-4bbd-8209-3e2f24308e7c
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети 2-ой очереди от ТК-113 до ТК-114 | 2 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Прочие собственные средства |  | 9683.05 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети Октябрьского проспекта от путепровода до тк-693 | 2 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Прочие собственные средства |  | 38327.96 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети от ТК20ю/з до ТК25ю/з | 2 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Прочие собственные средства |  | 22904.25 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети Военного городка от ТК- 4 В/Г до -Т. 7 В/Г ул.Мира -Перекопский Военный городок | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Прочие собственные средства |  | 26251.69 | 26251.69 | 0 | 0 |  | 33768.24 | -7516.55 | 7516.55 |  |  | дополнительные работы | 7516.55 | Необходимость выполнения дополнительных работ по строительству временной тепловой сети | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=0544a957-474b-4bbd-8209-3e2f24308e7c
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети Военного городка от ТК 12а В/Г до ТК 536а ул. Университетская-пр-т Строителей | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Прочие собственные средства |  | 27080.51 | 27080.51 | 0 | 0 |  | 22410.24 | 4670.27 | -4670.27 |  |  | перераспределение затрат | 4670.27 | Перераспределение затрат для строительства временной тепловой сети
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети 2-ой очереди по ул. Ново – Ямская от Т.128 до ТК-1ю/з | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Прочие собственные средства |  | 28123.72 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети Юго-Западного р-на от ТК 8 Ю/З по пр. Ленина до ТК 12 Ю/З по ул. Разина | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Прочие собственные средства |  | 8650 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети Юго-Западного р-на от ТК 14 Ю/З по ул. Чапаева до ТК 26 Ю/З по ул. Василисина | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Прочие собственные средства |  | 12696.61 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Тепловые сети 2-ой очереди от ТК-116а до Т.125 | 2 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Прочие собственные средства |  | 27827.97 | 1597.46 | 0 | 0 |  | 0 | 1597.46 | -1597.46 |  |  | акты выполненных работ | 1597.46 | Закрытие актов выполненных работ ожидается в 2017 году
Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Внесены изменения по объектам | Источник финансирования |  | Внесены изменения по источникам финансирования | Стоимостная оценка инвестиций | [6 empty] | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений |  | Реквизиты изменений
[21 empty] | тыс.руб. | из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана) | Дата изменения | Реквизиты изменения | Ссылка на обосновывающие материалы
[14 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2016 год 1 | Факт за 1 квартал 2016 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2016 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2016 года 2,4 | Факт за год 2016 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[6 empty] | месяц | год | план | факт | [14 empty] | наименование | тыс.руб.
|  |  | Всего | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 Нарастающим итогом за год
3 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала
4 В ценах отчетного года