## ИП_2016
[15 empty] | 2 | 3 | 4 |  | 1
Справка о финансировании в тыс.руб (без НДС)
Владимирская область ОАО "Владимирские коммунальные системы"
№ п/п | Источник финансирования | [12 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2016 год 1 | Факт за 1 квартал 2016 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2016 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2016 года 2,4 | Факт за год 2016 года 2,4 | Отклонения 2
[20 empty] | тыс.руб. | %
| Всего | [12 empty] | 82790.4454 | 27354.449 | 0 | 2186.204 | 0 | 25345.029 | -2009.42 | #NAME?
1 | Собственные средства | [12 empty] | 82790.4454 | 27354.449 | 0 | 2186.204 | 0 | 25345.029 | -2009.42 | #NAME?
1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [12 empty] | 28811.4121 | 7854.5251 | 0 | 2186.204 | 0 | 6416.1151 | -1438.41 | #NAME?
1.1.1 | за счет платы за технологическое присоединение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
1.2 | Амортизационные отчисления | [12 empty] | 53979.0333 | 19499.9239 | 0 | 0 | 0 | 18928.9139 | -571.01 | #NAME?
1.3 | Прочие собственные средства | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | Привлеченные средства | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2.1 | Кредиты | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2.2 | Займы | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2.3 | Прочие привлеченные средства | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | Бюджетное финансирование | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3.1 | Федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3.2 | Бюджет субъекта РФ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3.3 | Бюджет муниципального образования | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
4 | Прочие источники финансирования | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
4.1 | Лизинг | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
4.2 | Прочие | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
5 | Справочно:
5.1 | Чистая прибыль в т.ч. | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #NAME?
5.1.0
5.2 | Доход на инвестированный капитал 3 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #NAME?
5.3 | Возврат инвест. капитала (RAB) 3 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #NAME?
Производство тепловой энергии
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Внесены изменения по объектам | Источник финансирования |  | Внесены изменения по источникам финансирования | Стоимостная оценка инвестиций | [6 empty] | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений |  | Реквизиты изменений
[21 empty] | тыс.руб. | из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана) | Дата изменения | Реквизиты изменения | Ссылка на обосновывающие материалы
[14 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2016 год 1 | Факт за 1 квартал 2016 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2016 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2016 года 2,4 | Факт за год 2016 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[6 empty] | месяц | год | план | факт | [14 empty] | наименование | тыс.руб.
|  |  | Всего | [10 empty] | 9644.3473 | 9644.3473 | 0 | 0 | 0 | 9757.7773 | -113.43
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция теплогенерирующего, дутьевого и насосного оборудования котельных №1,4 | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 7289.0863 | 7289.0863 | 0 |  |  | 7402.5163 | -113.43 | 113.43 |  |  | Учетная политика | 113.43 | Отнесение накладных расходов на стоимость объекта | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=9ffda21c-cf23-4155-afd1-783e73f667f6
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 2355.261 | 2355.261 | 0 |  |  | 2355.261 | 0 | 0
Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Внесены изменения по объектам | Источник финансирования |  | Внесены изменения по источникам финансирования | Стоимостная оценка инвестиций | [6 empty] | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений |  | Реквизиты изменений
[21 empty] | тыс.руб. | из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана) | Дата изменения | Реквизиты изменения | Ссылка на обосновывающие материалы
[14 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2016 год 1 | Факт за 1 квартал 2016 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2016 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2016 года 2,4 | Факт за год 2016 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[6 empty] | месяц | год | план | факт | [14 empty] | наименование | тыс.руб.
|  |  | Всего | [10 empty] | 72296.8517 | 17415.1017 | 0 | 2186.204 | 0 | 15271.5617 | 2143.54
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей от котельная №2 до УТ2,ул.Свободы д.145,143,141, от УТ2 до пер.Вокзальный д.1,3, от УТ3 до ул. Чехова д.19,21,23а,25,19,24а | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 11915.8376 | 11915.8376 | 0 |  |  | 11210.7076 | 705.13 | -705.13 |  |  | Изменение объемов работ | 705.13 | Выполение других участков работ, требующих первоочередной реконструкции
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 3850.2641 | 3850.2641 | 0 | 2186.204 |  | 3850.2641 | 0 | 0
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей котельная №1 «Центральная» от УТ 16а до У20 | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 1981.362 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 818.638 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей котельная №1 «Центральная» от У 43 ул.Школьная до У 47 ул.Краснооктяборьская д.8 | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 4974.6338 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 2055.3662 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей котельная №1 «Центральная» от У 7б до д.№11,№13,№15. | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 629.7901 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 260.2099 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей от УТ92 до стадиона | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 1464.7926 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 605.2074 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей от д.77 до д.83а ул.1Мая | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 1159.6275 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 479.1225 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей от д.14 пер.Авангардский до д.87 ул.Шибанкова | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 1089.7491 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 450.2509 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей от УТ76 до д.1 ул.Шибанкова | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 813.7737 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 336.2263 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Проценты по долговым обязательствам | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1649 | 1649 | 0 |  |  | 210.59 | 1438.41 | -1438.41 |  |  | учетная политика | 1438.41 | Изменение учетной политики предприятия в 2016 году
10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Проценты по долговым обязательствам | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1680 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Проценты по долговым обязательствам | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1665 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей котельная №1 «Центральная» от УТ12 до ул.1Мая д.76, 74 а; №4, №1 Красный поселок | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 4897.2567 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 3139.7433 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей от д 20 до д.18 пер.Авангардскийд.91,93,95,97 | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 1849.9529 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1186.0471 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей откотельная №1 «Центральная» до мед.складов | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 7004.3505 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 4490.6495 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей котельная №1 «Центральная» от У 11б до д.76 Дворец культуры | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 548.405 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 351.595 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей от УТ44 до д.9 пл.Советская | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 1471.5534 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 943.4466 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | г.Юрьев-Польский, реконструкция тепловых сетей котельная Фабричного м-на от котельной до У 12А ул.Революции 12 и д. №9 ул.Революции. | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 2621.7665 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1083.2335 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей фабричного микрорайона от ТК1 до д.№33-б,33-а по Садовому переулку. | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 3417.8494 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1412.1506 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Внесены изменения по объектам | Источник финансирования |  | Внесены изменения по источникам финансирования | Стоимостная оценка инвестиций | [6 empty] | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений |  | Реквизиты изменений
[21 empty] | тыс.руб. | из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана) | Дата изменения | Реквизиты изменения | Ссылка на обосновывающие материалы
[14 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2016 год 1 | Факт за 1 квартал 2016 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2016 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2016 года 2,4 | Факт за год 2016 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[6 empty] | месяц | год | план | факт | [14 empty] | наименование | тыс.руб.
|  |  | Всего | [10 empty] | 849.2464 | 295 | 0 | 0 | 0 | 315.69 | -20.69
0
1 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | Приобретение ОС производственного назначения стоимостью | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 295 | 295 | 0 |  |  | 315.69 | -20.69 | 20.69 |  |  | производственная необходимость | 20.69 | Необходимость приобретения емкости пластиковой ПВ 1800 Д | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=894bc0ce-7f2a-42dd-87f7-9fa4ea137322
2 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | Приобретение ОС производственного назначения стоимостью | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 309.1493 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | Приобретение ОС производственного назначения стоимостью | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 245.0971 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 Нарастающим итогом за год
3 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала
4 В ценах отчетного года