## ИП_2016
[15 empty] | 2 | 3 | 4 |  | 1
Справка о финансировании в тыс.руб (без НДС)
Владимирская область ОАО "Владимирские коммунальные системы"
№ п/п | Источник финансирования | [12 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2016 год 1 | Факт за 1 квартал 2016 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2016 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2016 года 2,4 | Факт за год 2016 года 2,4 | Отклонения 2
[20 empty] | тыс.руб. | %
| Всего | [12 empty] | 727132.1979 | 244166.9677 | 8487.8784 | 24286.8564 | 0 | 245548.6526 | 1381.6849 | #NAME?
1 | Собственные средства | [12 empty] | 727132.1979 | 244166.9677 | 8487.8784 | 24286.8564 | 0 | 245548.6526 | 1381.6849 | #NAME?
1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [12 empty] | 286472.6216 | 107527.7722 | 6733.2984 | 18283.5974 | 0 | 116817.38 | 9289.6078 | #NAME?
1.1.1 | за счет платы за технологическое присоединение | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
1.2 | Амортизационные отчисления | [12 empty] | 440659.5763 | 136639.1955 | 1754.58 | 6003.2589 | 0 | 128731.2726 | -7907.9229 | #NAME?
1.3 | Прочие собственные средства | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | Привлеченные средства | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2.1 | Кредиты | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2.2 | Займы | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2.3 | Прочие привлеченные средства | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | Бюджетное финансирование | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3.1 | Федеральный бюджет | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3.2 | Бюджет субъекта РФ | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3.3 | Бюджет муниципального образования | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
4 | Прочие источники финансирования | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
4.1 | Лизинг | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
4.2 | Прочие | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
5 | Справочно:
5.1 | Чистая прибыль в т.ч. | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #NAME?
5.1.0
5.2 | Доход на инвестированный капитал 3 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #NAME?
5.3 | Возврат инвест. капитала (RAB) 3 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | #NAME?
Производство тепловой энергии
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Внесены изменения по объектам | Источник финансирования |  | Внесены изменения по источникам финансирования | Стоимостная оценка инвестиций | [6 empty] | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений |  | Реквизиты изменений
[21 empty] | тыс.руб. | из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана) | Дата изменения | Реквизиты изменения | Ссылка на обосновывающие материалы
[14 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2016 год 1 | Факт за 1 квартал 2016 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2016 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2016 года 2,4 | Факт за год 2016 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[6 empty] | месяц | год | план | факт | [14 empty] | наименование | тыс.руб.
|  |  | Всего | [10 empty] | 201212.7786 | 60247.5589 | 1754.58 | 3855.0111 | 0 | 56926.365 | 3321.1939
0
1 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Строительство двух БМК мкр. Лесной | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 22372.4289 | 22372.4289 | 0 |  |  | 23476.76 | -1104.3311 | 1104.3311 |  |  | Учетная политика | 1104.3307 | Отнесение накладных расходов на стоимость объекта
[12 empty] | Амортизационные отчисления |  | 33449.605 | 33449.605 | 1754.58 | 3855.0111 |  | 33449.605 | 0 | 0 | [5 empty] | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция котельной 301 квартала г. Владимир | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 17922.6816 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 11011.4964 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция котельной ХОЗО УВД | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 18372.907 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 11288.1099 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция котельной п. РТС | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 9279.7954 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 3432.069 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция котельной Юго-Западного района | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 43305.7118 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 16016.3221 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Проценты по долговым обязательствам | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 0 |  |  | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 4425.525 | 4425.525 | 0 |  |  | 0 | 4425.525 | -4425.525 |  |  | учетная политика | 4425.525 | Изменение учетной политики предприятия в 2016 году
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Проценты по долговым обязательствам | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 4647.6515 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Проценты по долговым обязательствам | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 5688.475 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Внесены изменения по объектам | Источник финансирования |  | Внесены изменения по источникам финансирования | Стоимостная оценка инвестиций | [6 empty] | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений |  | Реквизиты изменений
[21 empty] | тыс.руб. | из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана) | Дата изменения | Реквизиты изменения | Ссылка на обосновывающие материалы
[14 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2016 год 1 | Факт за 1 квартал 2016 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2016 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2016 года 2,4 | Факт за год 2016 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[6 empty] | месяц | год | план | факт | [14 empty] | наименование | тыс.руб.
|  |  | Всего | [10 empty] | 519910.9448 | 182042.2902 | 6733.2985 | 20398.979 | 0 | 186854.1069 | -4811.8167
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -12 ЮЗ теплосеть от УТ 9 до перемычки с ТК 112 около УТ 13 с вводами на д.№ 28,(д/с 26), д.19 ( д/с 52) ул.Парижской коммуны, д.17 ул.Разина. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 6911.064 | 6911.064 | 0 |  |  | 6911.064 | 0 | 0 | [5 empty] | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 3729.83 | 3729.83 | 612.4871 | 3144.3083 |  | 4964.91 | -1235.08 | 1235.08 | 1235.08 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-289-3 теплосеть от ограждения около УТ 22 до домов 75,75б,75а,73 б ул.Б.Московская | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 1841.9453 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 681.2309 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК- 512 ( СНС-1) теплосеть от бесканальной сети около УТ 2 до домов №№3,5,7 ул.Молодежная, 1,1а,2 ул.Асаткина, 4 ул.Гастелло,38 ул.Тракторная | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 8585.3236 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 3175.2234 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 285 тепловая сеть от ТК до УТ 16 с вводами на д №№ 41,42а ул.Лермонтова, д.№№ 12,14,16/32 ул.Северная с выносом из под д.№41 | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 5436.6036 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 3340.1888 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-800 теплосеть от УТ 4 до д.№14 ул.Тракторная,д.№1 пр-т Строителей,86,84 ул.Горького, 1,3 ул.Гастелло. | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 7219.5034 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 2670.0841 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 8вг- ТК 543 перемычка с вводами на д.№ 10(11д),12,(11е) ул.Университетская. | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 8531.491 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 3155.3138 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 191-3 теплосеть от УТ13 до домов 32,34 ул.Б.Нижегородская с выносом транзита из под дома 34 | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 4878.1931 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1804.1665 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-55 ( ТК-255-В)лево теплосеть от надземной тепосети около УТ-8 до секционирующей запорной арматуры с ТК-193 с вводами на д.29,21а Суздальский пр-т 24 а ул.С-Соколенка ( Д/сад), ГРП | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 7123.5979 | 7123.5979 | 0 |  |  | 7123.5979 | 0 | 0 | [5 empty] | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 2508.69 | 2508.69 | 705.7481 | 705.7481 |  | 3772.05 | -1263.36 | 1263.36 | 1263.36 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 286л теплосеть от ТК до д.№ 36а,36 ул.Усти на Лабе, д.№20а,10,18 ул.Почаевская. | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 4418.1348 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1634.017 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-533 право теплосеть от УУТЭ до УТ 9 с вводами на д.№10а( шк.№7)12,12а( д/с №54) 14,14а,16,16а,16б,18,18а,18б.16в пр-т Строителей с выносом транзитов из под домов № 18,18а. | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 18736.8501 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 6929.6962 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК- 638 право от УУТЭ до домов 1,1а Краснознаменная,1,3 ул.Связи,73,75 ул.Северная ,2,4 Электроприборовский проезд | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 5986.2335 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 2213.9676 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | кот"722 квартала" тепловая сеть от надемной т/с до УТ-1,от УТ до ж.д. 42,55,57 ул.Д.Левитана с выносом транзита ж.д.53 | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 7123.4851 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 2634.5724 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
13 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Проценты по долговым обязательствам | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 0 |  |  | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 12967.9983 | 12967.9983 | 0 |  |  |  | 12967.9983 | -12967.9983 |  |  | учетная политика | 12967.9983 | Изменение учетной политики предприятия в 2016 году
14 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 258 лево тепловая сеть от УТ 30 до УТ 34 , д.№№41 ул.Мира,17, ул.П.Осипенко Ю от УТ 30 до Т"1" с вводом на д.№ 39 ул.Мира, от Т."2" до д.№67 ул. Пионерская. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
15 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Проценты по долговым обязательствам | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 12533.1702 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
16 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -518 пр.теплосеть от ТК до д.№78,80,82 ул.Горького до д.№2,2а,2б ул.Гастелло. | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 5741.8345 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 3527.7193 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
17 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Проценты по долговым обязательствам | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 11535.3036 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -281 ПЗ лево, теплосети от ТК до УТ1,УТ2,ТУ,УТ3,УТ4,УТ5,УТ6 с вводами на д.№ 62,64 ул.1 Пионерская ,11,13 ул.Северная, д.№28 ул.Усти на Лабе. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
19 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -289-3 теплосеть от т."А"( бесканаальный т.с) до УТ 11б( бесканальной) и УТ 37ас вводами на дома №№ 14 ул.Воровского,2,4,1а Воронцовский пер,12,10,5,5а ул.Кремлевская, 19 ул.Подбельского г.Владимир с выносом из под дома №4. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 10458.8 | 10458.8 | 0 |  |  | 10458.8 | 0 | 0 | [5 empty] | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 6972.53 | 6972.53 | 647.1175 | 647.1175 |  | 9772.95 | -2800.42 | 2800.42 | 2800.42 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
20 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 524 теплосеть от ТК до корпуса №1 "Х" ВлГУ. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 6708.73 | 6708.73 | 0 |  |  | 6708.735 | -0.0049898 | 0.0049898 | [5 empty] | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 4472.49 | 4472.49 | 430.5273 | 2181.7959 |  | 6222.68 | -1750.19 | 1750.19 | 1750.19 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
21 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 562 теплосеть от УТ 2 до УТ 15 с вводами на дома №№ 14/13 ул.Алябьева, №18,20 ул.Даргомыжского. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
22 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 649(655) тепловая сеть от УТ 2 до УТ 15, от УТ2 до УТ 24 с вводамина д.№№ 14,12,10,18,8,4,2,11а ул.Студенческая, д.№№77,77а,79 ул.Горького с выносом из под дома №2. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 10192.07 | 10192.07 | 0 |  |  | 10192.07 | 0 | 0 | [5 empty] | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 6794.71 | 6794.71 | 1203.4238 | 4576.141 |  | 9141.55 | -2346.84 | 2346.84 | 2346.84 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
23 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Кот."микрорайона Заклязменский" теплосеть от УТ 9 до д.№1,3,5 ул.Новая, 6,8,10 ул.Зеленая | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 5785.7487 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 2139.8197 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
24 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК189а-СВ, ЦТП-2, гвс и отопление( 4-х трубная), от УТ 1 до домов 1,9в,9б,11а,11б ул.Безыменского. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 10980.36 | 10980.36 | 0 |  |  | 10980.36 | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 7320.24 | 7320.24 | 851.4428 | 851.4428 |  | 3220.96 | 4099.28 | -4099.28 | 4099.28 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
25 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -800, тепловая сеть от УТ3 до УТ18 с вводами на жилые дома ул. Тракторная,12, пр. Строителей,1, от УТ21 до УТ22 с вводами на жилые дома ул.Гастелло,1,3, ул. Горького,84,86. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 4148 | 4148 | 0 |  |  | 4148 | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 2765.33 | 2765.33 | 0 |  |  | 2709.62 | 55.71 | -55.71 | 55.71 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
26 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 255 право, тепловая сеть от УТ2 до жилых домов ул. П.Осипенко,22, ул, Фейгина.13,13а,15,17,19,21,; от УТ2 до жилых домов ул. Фейгина 20,24, ул. Крупской , 1,7,9,11,2,2а,4,4а,6,6а,8, ул. 1-я Пионерская,68. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 10215.76 | 10215.76 | 0 |  |  | 10215.76 | 0 | 0 | [5 empty] | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 6810.51 | 6810.51 | 0 |  |  | 6876.79 | -66.28 | 66.28 | 66.28 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
27 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Кот. Загородной зоны тепловая сеть от УТ-25 до жд Зеленая 60 (Детский сад мкр. Коммунар) | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 2226.17 | 2226.17 | 0 |  |  | 2226.17 | 0 | 0 | [5 empty] | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1484.12 | 1484.12 | 0 |  |  | 1611.75 | -127.63 | 127.63 | 127.63 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
28 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -55 теплосеть от УТ 7 до УТ 9 с вводами на дома 26 Суздальский пр-т, 61,61а ул.Растопчина . | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 1619.57 | 1619.57 | 0 |  |  | 1619.57 | 0 | 0 | [5 empty] | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1079.71 | 1079.71 | 292.4728 | 705.7481 |  | 1506.94 | -427.23 | 427.23 | 427.23 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
29 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция тепловой сети от УТ-2 до ТК-900 | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 12761.33 | 12761.33 | 0 | 1428.14 |  | 4962.34 | 7798.99 | -7798.99 | 7798.99 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 11845.63 | 11845.63 | 0 | 1486.21 |  | 25498.15 | -13652.52 | 13652.52 | 13652.52 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
30 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Переключение потребителей уд. Д. Левитана, 37а, 38а, 39 от кот. ПУ6 на кот.722кв. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 2976.03 | 2976.03 | 0 |  |  | 2976.03 | 0 | 0 | [5 empty] | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1984.02 | 1984.02 | 0 |  |  | 6936.97 | -4952.95 | 4952.95 | 4952.95 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
31 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -540 тепловая сеть от ПНС 540 до УТ 2 с вводом на жилой дом пр. Строителей ,32а . | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 2125.45 | 2125.45 | 0 |  |  | 2125.45 | 0 | 0 | [5 empty] | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1416.97 | 1416.97 | 322.1295 | 322.1295 |  | 1505.11 | -88.14 | 88.14 | 88.14 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
32 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 562 теплосеть от УТ 4 до УТ 19 с вводами на дома №№ 16 ул.Алябьева, 15.17.19 ул.Сурикова, 24 ул.Балакирева. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
33 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 562 теплосеть от б/к теплосети до д.№№ 15/12,11 ул.Стасова ,1,5 ул. Даргомыжского. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 2540.96 | 2540.96 | 0 |  |  | 2540.96 | 0 | 0 | [5 empty] | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1693.98 | 1693.98 | 295.6248 | 295.6248 |  | 2135.31 | -441.33 | 441.33 | 441.33 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
34 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 281ПЗ лево, теплосети от ТУ до УТ 7, УТ8, УТ9, УТ10,УТ11,УТ12,УТ13 с вводами на д.№37,39 ул.Лермонтова, 2,3,4,5,5а,6 ул.Северная. | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
35 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 569 тепловая сеть от жилого дома №12/22 ул.Ново-Ямская до жилых домов 5,7,9,16,18 ,20 ул.Ново-Ямская, от жил.дома №26 ул.Ново-Ямская до жилых домов №28,30,32,34 ул.Ново-Ямская | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 6414.64 | 6414.64 | 0 |  |  | 6414.64 | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 4276.43 | 4276.43 | 760.7016 | 760.7016 |  | 4022.41 | 254.02 | -254.02 | 254.02 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
36 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК127 ( право) тепловая сеть от Т 127 право до ж.д.№8,10,12 ул.Ново-Ямская ,2,1 ул.Глинки, от Т.127( лево) до УТ6 с водами на дома №30 пр-т Ленина, 2,4 ул. Чайковского, 10,8,1,3 Мусорского. | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 6918.5312 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 4250.6687 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
37 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 188-СВ право тепловая сеть от УТ 3 до домов 2,2а,4,4б ул.Комиссарова | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 2715.0862 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1668.1188 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -7 вг теплосети от УТ 1 до домов 5,6,7,8 и д/с 97(5а)Перекопский в.г с выносом транзитов из под домов №4,5,6,7 | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 5110.4969 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 3139.8325 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
39 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -7 вг теплосети от УТ 5 до УТ 11 с вводами на дома №№ 29,28 Перекопский в.г 49,45а,47,47а ул.Красноармейская , 60 Стрелецкий в/г с выносом транзитов из под дома № 47а | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 12797.6756 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 7862.7497 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
40 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 55( ТК-255-В) лево тепловая сеть 4-х трубная от ТП до домов 25,27 Суздальский пр-т. | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 1439.018 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 884.1167 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
41 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ЦТП-"Т", ЦТП-1 гвс и отопление ( 4-х трубная ) от УТ2 ( УТ 7) до домов 36,36а,40,42,46,46а,42а,48,48а,52,52а,54,54а ул. Куйбышева с выносом транзита из под дома 36,46,54. | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 61058.6755 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 37513.7717 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
42 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Кот."301 квартала" теплосеть от УТ 28 до УТ 32 с вводами на д. №78,66 ул.Н.Ямская , д.№№ 6а,6,4а ул. Ставровская с выносом теплосети из под д.№6 | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 7580.2088 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 2803.4885 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
43 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-3юз теплосеть от ТК ПТК до д.№17,17а,19 ул.Н.Ямская и №32,34,36,38,40 пр-т Ленина. | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 7339.3244 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 2714.3991 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
44 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-8юз право теплосеть от ТК до д.№21,23а,23,25,27,29а,29,31 ул.Н.Ямская включая перемычку с кот.301 кв. | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 10728.9485 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 3968.0284 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
45 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-25юз теплосеть от УТ5 до УТ11 с вводами на дома №26,28,30,32 ул.Н.Дуброва с выносом транзита из под дома №32 | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 8296.8531 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 3068.5345 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
46 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -219 от ЦТП-3 до д.67а,67б,67в,67г Б.Нижегородская | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 3909.94 | 3909.94 | 0 | 687.2414 |  | 3909.94 | 0 | 0 | [5 empty] | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=d78114a6-5dcc-4853-9029-e0a265bd12cc
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 2606.63 | 2606.63 | 611.6232 | 2606.63 |  | 3442.47 | -835.84 | 835.84 | 835.84 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам разработки проектной документации
47 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-27юз теплосеть от УТ7 до школы №39и тира,д.№28а ул. Н.Дуброва. | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 2737.7642 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции |  | 1012.5434 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Внесены изменения по объектам | Источник финансирования |  | Внесены изменения по источникам финансирования | Стоимостная оценка инвестиций | [6 empty] | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений |  | Реквизиты изменений
[21 empty] | тыс.руб. | из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана) | Дата изменения | Реквизиты изменения | Ссылка на обосновывающие материалы
[14 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2016 год 1 | Факт за 1 квартал 2016 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2016 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2016 года 2,4 | Факт за год 2016 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[6 empty] | месяц | год | план | факт | [14 empty] | наименование | тыс.руб.
|  |  | Всего | [10 empty] | 6008.4745 | 1877.1186 | 0 | 32.8664 | 0 | 1768.1807 | 108.9379
0
1 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | приобретение производственного оборудования | 1 | 2016 | декабрь | 2016 | 0 | 100 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 1877.1186 | 1877.1186 | 0 | 32.8664 |  | 1768.1807 | 108.9379 | -108.9379 |  | 108.9379 |  |  | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур
2 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | приобретение производственного оборудования | 1 | 2017 | декабрь | 2017 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | приобретение производственного оборудования | 1 | 2018 | декабрь | 2018 | 0 | 0 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 2131.3559 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 Нарастающим итогом за год
3 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала
4 В ценах отчетного года