## ИП
1
Справка о финансировании в тыс.руб (без НДС)
Владимирская область АО "Владимирские коммунальные системы"
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,3 | Факт за год 2017 года 2,3 | Отклонения 2
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [6 empty] | тыс.руб. | %
[30 empty] | Всего | 1201770.01 | 186189.51 | 5093.7 | 189069.07 | 2879.56 | 101.5466
[29 empty] | 1 | Собственные средства | 1185702.22 | 171697.98 | 5093.7 | 174500.32 | 2802.34 | 101.6321
[29 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | 233358.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции0
[29 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | 932976.69 | 171697.98 | 5093.7 | 174500.32 | 2802.34 | 101.6321 | [7 empty] | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие собственные средства0
[29 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | 19366.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | За счет платы за технологическое присоединение0
[29 empty] | 2 | Привлеченные средства | 1576.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 2.1 | Кредиты | 1576.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Кредиты0
[29 empty] | 2.2 | Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Займы0
[29 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие привлеченные средства0
[29 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | 14491.53 | 14491.53 | 0 | 14568.75 | 77.22 | 100.5329
[29 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Федеральный бюджет0
[29 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | 14491.53 | 14491.53 | 0 | 14568.75 | 77.22 | 100.5329 | [7 empty] | Бюджет субъекта РФ0
[29 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет муниципального образования0
[29 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 4.1 | Лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Лизинг0
[29 empty] | 4.2 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие0
Производство тепловой энергии
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,3 | Факт за год 2017 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [8 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | 55270.85 | 12897.97 | 164.28 | 13160.32 | -262.35
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция котельной 301 квартала г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Котельная 301 квартала [ОП "Теплосервис"] | ТИ | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | ул. Николая Островского | 64-а | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 12897.97 | 12897.97 | 164.28 | 13160.32 | -262.35 | 262.35 | 262.35 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция котельной п. РТС | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная РТС [ОП "Теплосервис"] | ТИ | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | п.РТС | 5-б | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 8253.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 4458.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция котельной ХОЗО УВД | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная ХОЗО УВД [ОП "Теплосервис"] | ТИ | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | ш. Московское | 3-д | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 19258.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 10402.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,3 | Факт за год 2017 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [8 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | 1125556.24 | 173291.54 | 4929.42 | 175908.75 | -2617.21
0
1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК127 ( право) тепловая сеть от Т 127 право до ж.д.№8,10,12 ул.Ново-Ямская ,2,1 ул.Глинки, от Т.127( лево) до УТ6 с водами на дома №30 пр-т Ленина, 2,4 ул. Чайковского, 10,8,1,3 Мусорского. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 14587.73 | 14587.73 | 94.07 | 14755.64 | -167.91 | 167.91 | 167.91 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 191-3 теплосеть от УТ13 до домов 32,34 ул.Б.Нижегородская с выносом транзита из под дома 34 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 4338.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 2343.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК- 640, теплосеть от УУТЭ до УТ2, от УТ1 до УТ39, от УТ2 до УТ43 с вводами на здания: ул. Горького, 38а, 40, 42, 42а, 44, ул. Краснознамённая, 4, 6 (д/сад №22),ул. Березина, 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 5, ул. Кирова, 13, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 13314.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 7191.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 188-СВ право тепловая сеть от УТ 3 до домов 2,2а,4,4б ул.Комиссарова | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 4384.8 | 4384.8 | 36.91 | 4454.07 | -69.27 | 69.27 | 69.27 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-533 право теплосеть от УУТЭ до УТ 9 с вводами на д.№10а( шк.№7)12,12а( д/с №54) 14,14а,16,16а,16б,18,18а,18б.16в пр-т Строителей с выносом транзитов из под домов № 18,18а. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 16664.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 9001.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -693, теплосеть от ТК до УТ4, от УТ4 до УТ10, от УТ3 до УТ13 с вводами на здания: ул. Летне-Перевозинская, 1, 1а, 5, 7, 10, ул. Гоголя, 9, Козлов вал, 5, 14, ул. Дворянская, 1а,2, ул. Б. Московская, 2, 4, ул. Спасская, 2, 4, 6; от УТ9в до здания ул. Б. Московская, 44, от УТ-8а до здания ул. Октябрьская 4 г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ОП "Теплосервис" [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 19624.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 10600.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 55( ТК-255-В) лево тепловая сеть 4-х трубная от ТП до домов 25,27 Суздальский пр-т. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 1508.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 814.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Т.540, теплосеть от УТ15 до УТ20а с вводами на здания 30а, 34а, 32в (АТС), 30в, 30б ( д/с №64) пр-т Строителей , г. Владимир. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 14815.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 3793.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Т.-545, теплосеть от ТК до ТК-540, от УТ5 до УТ6 с вводами на дома № 34, 34б, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 42а, 44а, 44б, 44, 44г, пр-т Строителей, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 18949.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 4852 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-25юз, теплосеть от УУТЭ до УТ3 с вводом на дом ул. Василисина,17, г. Владимир с выносом транзита из под дома № 17. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 16447.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 4211.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
11 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-25юз теплосеть от УТ16 до УТ 19 с вводами на дома №28,28а, 28б, 28в , 26 ул. В.Дуброва, г. Владимир. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 8838.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 2263.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
12 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Кот."микрорайона Заклязменский" теплосеть от УТ 9 до д.№1,3,5 ул.Новая, 6,8,10 ул.Зеленая | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ОП "Теплосервис" [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 5145.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 2779.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
13 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-27юз, теплосеть от УТ 6 до УТ10 с вводами на дома № 11а,13а,13,11, ул. Василисина, г. Владимир, с выносом транзита из под дома №11 корпус 1. (уч. 3) | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 5168.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1323.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
14 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Т.-238-3, СНС-4,теплосеть от СНС до УТ33, УТ 42 с вводами на дома № 2, 4, 6, 6а, 8, 8а,8б, 8в, 8г, ул. Суздальская, № 25, 27,29, 31, 33, 31а, ул.Луначарского, 13, Варваринский пр-д; от УТ25 до ул. Суздальская, 8д (СНС-4 ) и ул. Луначарского, 29а, г. В | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 24298.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 6221.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
15 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-562 теплосеть от УТ-2, до УТ15 с вводами на дома №№ 14/13 ул. Алябьева, 23,25, 28, 30, ул. Стасова, 11/32 ул. Сурикова | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 3796.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 972.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
16 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 285 тепловая сеть от ТК до УТ 16 с вводами на д №№ 41,42а ул.Лермонтова, д.№№ 12,14,16/32 ул.Северная с выносом из под д.№41 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 9916.21 | 9916.21 | 73.92 | 10069.17 | -152.96 | 152.96 | 152.96 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
17 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-562, теплосеть от УТ-4, до бесканальной теплосети с вводами на дома ул. Алябьева, 16, ул.Сурикова, 15, г. Владимир. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 3729.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 955.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
18 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-193- С вправо, тепловая сеть от УТ6 до УТ 9 с вводами на здания № 4, 4а (д/сад), 6, 6а, 6г, ул. Соколова -Соколенка, г. Владимир. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 7890.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 2020.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
19 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК- 693, теплосеть от УТ-4 ( от бесканальной сети) до УТ10 с вводами на здания ул. Спасская, 2/6, 4, 6, ул. Б.Московская,4, г. Владимир. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 4192.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1073.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
20 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-120, теплосеть от УТ1а до ул. Б. Нижегородская, 75 с вводами на здания ул. Б. Нижегородская, 71г, 71в, 73, 73а, 75, Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 4042 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1034.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
21 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-112, теплосеть от УТ79 до УТ 93 с вводами на здания ул. Доватора, 3, 3а, ул. Сущевская, 1а (ЦТП4), 2, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 7642.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1956.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
22 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-251, теплосеть от УТ-3 до УТ17 с вводами на здания. ул. Грибоедова, 2, ул. Энергетический пр., 3, ул. Лермонтова, 20/10, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 8669.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 2219.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
23 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-3юз теплосеть от ТК ПТК до д.№17,17а,19 ул.Н.Ямская и №32,34,36,38,40 пр-т Ленина. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 6527.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 3525.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
24 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК- 556 от УТ -13А до УТ-7 и УТ-19 с вводами на д. 22, 20, 18, 16, 16А, 16Б, 14 ул. Сурикова, д.29, ул. Балакирева, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2019 | Декабрь | 2019 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 40465.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 10361.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
25 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 554 лево, теплосеть от УТ1 до УТ6 с вводом на дом № 8а, ул. Чайковского; от УТ1 до УТ14 с вводами на дома № 46,44, 42 ,44а,44б, 46а, ул. Чайковского, г. Владимир с выносом транзита из под дома № 44а | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 11492.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 2664.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
26 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 800, (802), теплосеть от ТК до УТ-14 с вводами на дома №8, 8А, 10, 12, ул. Белоконской, д. 6, 2, 2А, 2Б, пр-кт Строителей, д.12, ул. Тракторная, Горького, 94, г. Владимир с выносом транзита из под домов № 2, 2а. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 20330.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 4714.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
27 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК12юз, т.с. От УТ9 до д. 20,22 ул. Разина, г.Владимир, с выносом транзита из под дома №22 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 5328.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1235.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
28 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -518 пр.теплосеть от ТК до д.№78,80,82 ул.Горького до д.№2,2а,2б ул.Гастелло. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 2604.23 | 2604.23 | 78.07 | 2698.33 | -94.1 | 94.1 | 94.1 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
29 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК189А-СВ, ЦТП-2, теплосеть 4-х трубная (отопление, ГВС) от УТ 1 до УТ12, от УТ9 до УТ13 с вводами на дома ул. Безыменского, 3, 5, 5а, 5б,7, 9, 9А, г. Владимир, с выносом транзита из под домов № 3, 5а. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 23946.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 5552.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
30 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-25юз , теплосеть от д.№ 17 ул. Василисина до УТ6 А с вводами на д. №15, 15а, ул. Василисина, 23, 25, ул. В.Дуброва, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 6110.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1417.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
31 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-8 в/г , теплосеть от СНС -8 до УТ19 с вводами на д. № 1, 3, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 15,27 Перекопский в/г, г. Владимир с выносом транзита из под домов №1, 2 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 22798 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 5286.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
32 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-1а (ТК-260-В), теплосеть от УУТЭ надземной сети до УТ1, от УТ2 до перемычки с ТК3а ( УТ 9), от дома №205, ул. Добросельская до УТ9 с вводами на дома № 2, 4, ул. Егорова, № 195в, 195б, 195А, 197А, 201б, 205, 207, 209, ул. Добросельская; г. Влади | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 28780.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 6673.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
33 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Кот.-9В, теплосеть от УТ10А до УТ-17 с вводами на дома № 16б, 16в,14б ( школа №40), ул. Безыменского,17, 17а, 17б, 19б,19в,19г , ул. Соколова-Соколенка, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ОП "Теплосервис" [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 15161.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 3515.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
34 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-8юз право теплосеть от ТК до д.№21,23а,23,25,27,29а,29,31 ул.Н.Ямская включая перемычку с кот.301 кв. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 9542.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 5154.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
35 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-521, теплосеть от УУТЭ до д.№№ 89, 91ул. Горького, г.Владимир. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 3655.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 847.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
36 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-27юз, теплосеть от УТ5 до домов 9, 9а, 7, ул. Василисина, г. Владимир с выносом транзитов из под домов № 9 (к.1, 2), 7(к. 1), 9а (к.1) ( уч.2) | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 6687.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1550.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
37 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Кот. Загородной зоны, теплосеть от УТ 52 ( от бесканальной сети) до домов №33, 19, 31, Судогодское шоссе г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети ОоО "Теплогазвладимир" [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 2631.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 610.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
38 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Кот.-9В, теплосеть от УТ10А до УТ5 с вводами на дома № 16а, 16,14а,14,12,10,10а, ул. Безыменского, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ОП "Теплосервис" [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 13912.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 3226.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
39 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-255л, теплосеть от УТ12 до УТ14а, с вводами на дома №4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул.Михайловская с выносом транзита из под дома №6; от УТ12 до д. №7а, ул. Суздальская с вводами на дома № 18, 20, ул. Михайловская. г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 18454.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 4279.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
40 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -7 вг теплосети от УТ 1 до домов 5,6,7,8 и д/с 97(5а)Перекопский в.г с выносом транзитов из под домов №4,5,6,7 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 6817.1 | 6817.1 | 2058.15 | 7017.45 | -200.35 | 200.35 | 200.35 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
41 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-27юз, теплосеть от ТК до УУТЭ, ул. Василисина, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2020 | Декабрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 5436.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1260.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
42 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Т. 289-3, теплосеть от УТ19 до УТ 21 с вводами на дома 2, 4, ул. Чехова, 2, 4, 6, ул. Осьмого, 4, ул. Герцена, 63, 65, ул. Большая Московская, вынос транзита из под домов № 65 и 67, ул. Большая Московская, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 11458.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 2024.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
43 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Т.246, теплосеть от ТК до т. "А" с вводом на ул. 1-я Пионерская, №22а (я/с №62), № 20 (спорт комплекс); от д. №1 до д. №1б ул. Северная с выносом транзита из под дома №1, ул. Северная, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 10969.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1938.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
44 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-249а, теплосеть 4-х трубная от ЦТП до домов №26Б, 26в, 28Б, 28в, 30Б, 30в, ул. Лермонтова, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 3753.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 663.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
45 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-25юз теплосеть от УТ5 до УТ11 с вводами на дома №26,28,30,32 ул.Н.Дуброва с выносом транзита из под дома №32 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 7379.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 3986.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
46 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-253 право, теплосеть от ТК до УТ8 с вводами на д. № 23, 25, 27, 27а, 29/18, 31, 31а, 33, ул. Усти- на- Лабе, №68а, ул. 1-я Пионерская, 15, 15а, 18а, ул. Северная, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 16055.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 2836.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
47 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-255п, теплосеть от УТ3 до домов №23, 23а, ул.Фейгина, д 25, ул. Северная, г. Владимир. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 3091.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 546.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
48 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-255п,теплосеть от УТ1 до домов №76, 76а, 78, ул. 1-я Пионерская, д.№16, ул. П. Осипенко, д.№18/72, 11/74, ул.Фейгина, г. Владимир с выносом транзита из под домов №76, 78, ул. 1-я Пионерская | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 3442.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 608.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
49 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-55пр.,теплосеть от УУТЭ до УТ6 с вводами на здания Суздальский пр-т, № 22 (д/сад), ул. Комиссарова, 29 (д/сад), 33а (д/сад), 37а, ул. Растопчина, 53б, 49б; от УТ3 до УТ15 с вводами на здания № 53а, 53, 55, 55а, 57, 57а (д/сад), 59, ул. Растопчина | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 26870.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 4747.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
50 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-55пр., теплосеть от УТ1 до УТ24 с вводами на Суздальский пр-т, 14, 16, 18, 20,, ул. Комиссарова, 19, 21, 23, 25, 27 (школа №34), 35, 35а, 33, 37 с выносом транзита из под дома ул. Комиссарова, 35, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 23862.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 4216.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
51 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-255л, теплосеть от УТ-4 до УТ52, от УТ44 до УТ44а с вводами на д.№1 ул. Фейгина, д.№27, 27А, ул. Труда, д. №4 ул. П. Осипенко, д.№26, 24, 22, ул. Каманина. г. Владимир. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 8863.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1566 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
52 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -7 вг теплосети от УТ 5 до УТ 11 с вводами на дома №№ 29,28 Перекопский в.г 49,45а,47,47а ул.Красноармейская , 60 Стрелецкий в/г с выносом транзитов из под дома № 47а | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 19063.9 | 19063.9 | 1610.34 | 19456.26 | -392.36 | 392.36 | 392.36 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
53 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 649(655) теплосеть от УТ3 до ул. Студенческая, 10а (адм. здание), 10б с выносом транзита из под домов №10а,10б, ул. Студенческая, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 10706.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1891.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
54 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-6а право, теплосеть от УТ1 до УТ17 с вводами на дома 10б, 12, 14, 16 по ул. Егорова, 39,39а,39б, 39в 33б, 33в ул. Растопчина,47, 49, 51 ул. Комиссарова, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 22938.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 4052.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
55 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-6а право , теплосеть от УТ1 до УТ3 с вводами на дома 53, 57, 59, 16 ул. Комиссарова, 29, 31а,31, 33, 35, 37, 33а ул. Растопчина, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 26673.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 4712.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
56 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-27юз теплосеть от УТ7 до школы №39и тира,д.№28а ул. Н.Дуброва. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 2435.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1315.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
57 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-6а прямо , теплосеть от УТ1 до УТ9 с вводами на дома 43, 39,41 ул. Комиссарова, 9, 11, 11а, 11б, ул. Егорова,341а, 41, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 49а, 49, 47, 51, 53 ул. Растопчина, г. Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2021 | Декабрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 31902.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 5636.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
58 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 26 ЮЗ теплосеть от ТК до УТ 1 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 3030.07 | 3030.07 | 0 | 3121.13 | -91.06 | 91.06 | 91.06 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
59 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 12 ЮЗ теплосеть от УТ 8 до УП 3 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 11452.88 | 11452.88 | 0 | 11488.84 | -35.96 | 35.96 | 35.96 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
60 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | тк. 693лево, тепловая сеть от УТ-5 до ТУ д.№22А ул. Б. Московская, от ТУ до д.№24, 26 ул. Б.Московская. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 4010.25 | 4010.25 | 0 | 4022.84 | -12.59 | 12.59 | 12.59 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
61 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | кот. Юрьевец (центральная), тепловая сеть от УТ17А до УТ29, от УТ31 до здания МЧС | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ОП "Теплосервис" [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 15280.43 | 15280.43 | 0 | 15327.82 | -47.39 | 47.39 | 47.39 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
62 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Т.289-3, от опуска т/сети надземной прокладки до УТ58, до№8 до д.№7 ул. Гагарина (театр кукол) | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 2102.03 | 2102.03 | 0 | 2150.02 | -47.99 | 47.99 | 47.99 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
63 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -800, тепловая сеть от УТ21 до УТ22 с вводами на жилые дома ул.Гастелло,1,3, ул. Горького,84,86, с выносом транзита из-под дома Гастелло 1. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 3976.82 | 3976.82 | 0 | 3993.24 | -16.42 | 16.42 | 16.42 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
64 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ЦТП-"Т", ЦТП-1 гвс и отопление ( 4-х трубная ) от УТ2 ( УТ 7) до домов 36,36а,40,42,46,46а,42а,48,48а,52,52а,54,54а ул. Куйбышева с выносом транзита из под дома 36,46,54. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 61573.56 | 61573.56 | 977.96 | 62785.19 | -1211.63 | 1211.63 | 1211.63 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
65 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция изоляции на участке тепловой сети от Т.540 по пр-ту Строителей. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Бюджет субъекта РФ | 4329.24 | 4329.24 | 0 | 4355.93 | -26.69 | 26.69 | 26.69 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Бюджет субъекта РФ0
66 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция изоляции на участке тепловой сети от Т.545 по ул. Лакина, пр-ту Строителей. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Бюджет субъекта РФ | 2532.63 | 2532.63 | 0 | 2542.6 | -9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Бюджет субъекта РФ0
67 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК- 512 ( СНС-1) теплосеть от бесканальной сети около УТ 2 до домов №№3,5,7 ул.Молодежная, 1,1а,2 ул.Асаткина, 4 ул.Гастелло,38 ул.Тракторная | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 7635.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 4124.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
68 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция изоляции на участке тепловой сети от Т.547 по ул. Лакина, пр-ту Строителей. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Бюджет субъекта РФ | 2598.22 | 2598.22 | 0 | 2611.6 | -13.38 | 13.38 | 13.38 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Бюджет субъекта РФ0
69 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция изоляции на участке тепловой сети от Т.556 по ул. Балакирева, ул. Лакина. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 100
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Бюджет субъекта РФ | 5031.44 | 5031.44 | 0 | 5058.62 | -27.18 | 27.18 | 27.18 |  |  |  | Уточнение стоимости по результатам проектирования | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=70bcad75-da5f-42e5-b5e2-37091e0da05e | 0 | Бюджет субъекта РФ0
70 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | тк.251 – реконструкция тепловой камеры УТ-4(ул. Лермонтова) | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 1623.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 876.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
71 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-258-3 лево, Реконструкция участков теплосетей надземной прокладки, проходящих по территории школы №14, ул. Герцена 35, от УТ2 до УТ 3, 3а, 4 и до здания школы | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 3610.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1950.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
72 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-55 лево. Реконструкция участка теплосети надземной прокладки, проходящего по территории школы №10, ул. С.-Соколенка 18а, от УТ6 до здания школы | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 2493.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1347.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
73 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-12. Реконструкция участков теплосетей надземной прокладки, проходящих по территории гимназии №23 и №9 по ул. Парижской коммуны, от подземной тепловой сети до УТ25 и до здания школы №9 и гимназии№23 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 3500.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1890.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
74 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-6а пр. Реконструкция участков теплосетей надземной прокладки, проходящих по территории школы №5, ул. Растопчина, 31а, от УТ3 до УТ26 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 3676.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1985.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
75 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК112. Реконструкция участка теплосети надземной прокладки, проходящего по территории МБДОУ №57, ул. Разина, 14, от Разина, 14б до ДОУ | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 1034.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 558.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
76 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Кот."301 квартала" теплосеть от УТ 28 до УТ 32 с вводами на д. №78,66 ул.Н.Ямская , д.№№ 6а,6,4а ул. Ставровская с выносом теплосети из под д.№6 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ОП "Теплосервис" [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 6741.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 3641.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
77 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-686. Реконструкция участков теплосетей надземной прокладки, проходящих по территории школы №22, ул. Стрелецкая 7а, от УТ3а до УТ7, от УТ4 до здания школы | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 4573.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 2470.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
78 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-67 , теплосеть первого контура от ТК до здания №5 , ул.Горького ; теплосеть второго контура от здания №5 до зданий №5,5 корпус 1,5а,5б ул.Горького г.Владимир. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 11695.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 6317.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
79 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК-25ЮЗ. Реконструкция участков теплосетей надземной прокладки, проходящих по территории МБДОУ №127, В. Дуброва, 29а, МБДОУ №110, ул. Василисина, 15а, от УТ6А до УТ7 с вводами на здания В. Дуброва, 29а, ул. Василисина, 15а | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 2312.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 1249.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
80 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК -189СВ, теплосеть первого контура от УТ2 до УТ7, от УТ5 до УТ24, от УТ5 до УТ26; теплосеть второго контура системы ГВС от УТ2 до УТ24, от УТ18 до УТ30 с вводами на здания № 58, 56, ул. Куйбышева, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17а, 19, 21, 21а, 21б, 23, ул. Безыменского | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 30201.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 16313.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
81 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | кот"722 квартала" тепловая сеть от надемной т/с до УТ-1,от УТ до ж.д. 42,55,57 ул.Д.Левитана с выносом транзита ж.д.53 | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ОП "Теплосервис" [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 6335.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 3422.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
82 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ТК 8вг- ТК 543 перемычка с вводами на д.№ 10(11д),12,(11е) ул.Университетская. | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | 7588.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 4098.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0
Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2017 год 1 | Факт за 1 полугодие 2017 года 2,3 | Факт за год 2017 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [8 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | 20942.92 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Строительство нового участка тепловой сети (Переключение потребителей ОАО «РЖД» от собственного источника теплоснабжения на тепловые сети АО «ВКС» ) | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | За счет платы за технологическое присоединение | 10256.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | За счет платы за технологическое присоединение0
[29 empty] | 2 | Кредиты | 763.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0
2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | Строительство центрального теплового пункта (ЦТП) на нужды отопления и ГВС (Переключение потребителей ОАО «РЖД» от собственного источника теплоснабжения на тепловые сети АО «ВКС» ) | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Распределительные сети от ВладТЭЦ [Владимирский] | сеть | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | г. Владимир | г.Владимир | Город Владимир | Город Владимир | 17701000 | г Владимир | 17701000001 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
[29 empty] | 1 | За счет платы за технологическое присоединение | 9109.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | За счет платы за технологическое присоединение0
[29 empty] | 2 | Кредиты | 812.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Кредиты0
1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 Нарастающим итогом за год
3 В ценах отчетного года
Note on O7: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on AJ11: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on O28: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O47: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O372: Нарастающим итогом за предыдущие периоды